АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕРЕГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

636911, п. Берегаево, пл.Пушкина, 2                                     тел/факс: (8 38 246) 3 31 89

12.03.2014                                                                                                                  №  9

О мероприятиях по организованному

пропуску паводковых вод на территории

Берегаевского сельского поселения.

В соответствии  с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 141-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2014 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план основных мероприятий по организованному пропуску паводка на реке Чулым в 2014 году (приложение №1).

- Утвердить состав комиссии Администрации поселения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период половодья (приложение № 2).

- Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных      ситуаций в период половодья привлечение материальных и технических ресурсов  для проведения аварийно – спасательных работ.

- Утвердить состав сил и средств Администрации Берегаевского сельского поселения,  привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья 2014 г. (приложение 3).

- Для обеспечения жизнедеятельности населённых пунктов поселения организовать:

- завоз ГСМ (ответственный – Назарьев А.И.)

- завоз продуктов питания и товаров первой необходимости (ИП Сапоенеко В.И.., ИП Афанасьев К.В., ИП. Кочумеева И.Н.., (по согласованию).

6. Создать временный водомерный пост (ответственный – Дергунов В.Г.)

7. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Белоярского  сельского поселения, разместить на официальном сайте муниципального образования «Берегаевского сельское поселение»  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Берегаевского

сельского поселения                                                                       Санько А.Н.

Приложение № 1.

План

основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на реках Белоярского поселения в 2014 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание комиссии по ЧС и ПБ с повесткой «О подготовке и проведении мероприятий по организованному пропуску паводковых вод 2014 года. | Глава Администрации Санько А.Н. | до 25.03.14 |  |
| 2. | Разработать план по организованному пропуску паводковых вод 2014 года. | Глава Администрации Санько А.Н. | до 25.03.14 |  |
| 3. | Определить состав сил и средств муниципального образования «Берегаевское сельское поселение», привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий. | Глава Администрации Санько А.Н. | до 25.03.14 |  |
| 4. | Уточнить пункты размещения людей и места содержания сельскохозяйственных животных эвакуируемых из зоны затопления. | Глава Администрации Санько А.Н. | до 25.03.14 |  |
| 5. | Рассмотреть и утвердить смету расходов на противопаводковые мероприятия. | Глава Администрации Санько А.Н. | до 25.03.14 |  |
| 6. | Организовать медицинское обслуживание населения, создать резерв медикаментов, перевязочных материалов в населённых пунктах, отрезанных от остальной территории в паводковый период. | Зав. амбулаторией Белоногова Н.Д., Зав. ФАП Кучина Л.В., зав. аптекой Сараева Н.А. | до 25.03.14 |  |
| 7. | Организовать проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного затопления и контроль за их исполнением. | Зав. амбулаторией Белоногова Н.Д., Зав. ФАП Кучина Л.В., | до 25.03.14 |  |
| 8. | Провести инвентаризацию плавсредств у частного сектора и хозяйственных объектов всех форм собственности, заключить договора с собственниками плавсредств. | Глава Администрации Санько А.Н. | до 25.03.14 |  |
| 9. | Организовать контроль за изготовлением подручных плавсредств в д. Новошумилово. | Глава Администрации Санько А.Н. | до 30.03.14 |  |
| 10. | Создать запас продуктов питания, товаров первой необходимости для обеспечения жизнедеятельности населения в населённых пунктах, отрезанных от основной территории в период весеннего половодья. Запасы ГСМ для выполнения противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий затопления и подтопления. | индивидуальные предприниматели Афанасьев К.В., Сапоненко В.И., Кочумеева И.Н.; ООО «Красная Горка» | до 25.03.14 |  |
| 11. | Организовать обработку и анализ паводковой обстановки с представлением ежедневных донесений. | Администратор Коновальчик Н.Н. | период наводнения |  |
| 12. | Организовать и определить порядок сбора, анализа и предоставления информации о ходе выполнения противопаводковых мероприятий и складывающейся обстановки в период прохождения половодья. | Администратор Коновальчик Н.Н. | до 25.03.14 |  |
| 14. | Обеспечить постоянное информирование населения о возможной и складывающейся обстановке в период половодья. | Администратор Коновальчик Н.Н. | период наводнения |  |

Приложение №2.

Оперативная группа Администрации Берегаевского сельского поселения

по предупреждению и ликвидации ЧС

в период половодья  2014 года

1. Санько Александр Николаевич                  Глава поселения (председатель КЧС)

2. Вавилова Анна Николаевна                        специалист Администрации поселения

3. Коновальчик Надежда Николаевна           Администратор  Администрации

поселения

4. Белоногова Надежда Дмитриевна          	Заведующая Берегаевской амбулаторией (по  согласованию)

5. Зезюлин Константин Владимирович        депутат Совета поселения (по согласованию)

6. Тазырачев Виталий Владимирович          ИП, депутат Совета поселения (посогласованию)

7. Кучина Любовь Владимировна              Зав. Красногорским ФАП (по  согласованию)

8. Зезюлин Константин Владимирович    директор ООО «Красная Горка»

9. Сапоненко Виктор Иванович                   ИП, житель п.Берегаево (по согласованию)

Приложение 3

Состав сил и средств МО «Берегаевское сельское поселение»

привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и

аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья 2014 года

| № п/п | Наименование подразделения (формирования), место дислокации, ведомственная принадлежность | Должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя, телефон | Телефон диспетчера (код) | Состав сил и средств |  |  |  |  |  | Зона ответственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Техника (марка, количество) |  |  |  |  | Подрывные команды |  |
|  |  |  |  | Личный состав | авиа | автомобильная | инженерная | плав. средства |  |  |
| 1 | Аварийно-спасательная группа Берегаевского сельского поселения, п. Берегаево | Глава Администрации Санько Александр Николаевич 89610977275 | 33189 | 15 | 0 | 1 | Трактор «Беларусь» 1 шт. | м/л – 5 ед. | 0 | Берегаевское сельское поселение |
| 2 | Аварийно спасательная команда Филиала «Тегульдетский дорожный участок» | Мельник Андрей Петрович 89095491075 | 21556 | 3 | 0 | 0 | Бульдозер «ДТ-75М» 1 шт. | Катер «Кастромич» 1 ед. | 0 | Берегаевское сельское поселение |
| Общая группировка сил и средств |  |  |  | 18 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |  |